## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京城墙保护管理中心 |  | 项目名称： |  | 2023南京城墙博物馆馆藏文物科学保养与分类定级
项目实施年度： |  | 2023
填报人： |  | 顾妍 |  | 联系电话： |  | 52328996
年度绩效目标： |  | 第一，完成馆藏文物的修复保护，延长文物的寿命，提升文物的展览展示效果；第二，全面梳理馆藏文物，根据文物的类别组织相应研究方向的文物专家筛选出其中具有历史、艺术、科学价值的文物开展文物定级申报工作。第三，完成馆藏珍贵文物图册出版，图录下场印刷
年度绩效目标完成情况： |  | 第一，完成馆藏文物的修复保护，延长文物的寿命，提升文物的展览展示效果； 第二，全面梳理馆藏文物，根据文物的类别组织相应研究方向的文物专家筛选出其中具有历史、艺术、科学价值的文物，文物定级工作尚在进行中； 第三，完成馆藏珍贵文物图册出版，图录下场印刷
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
2023南京城墙博物馆馆藏文物科学保养与分类定级 |  | 250 |  | 248.29 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 99.32% | 3 | 2.98 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 完成金属文物除锈保养修复数量 | ＝90件 | 90.00件 | 8 | 8 | 考察当年度金属文物除锈保养工作完成数量。按完工数量计算得分。
|  | 完成其他质地文物保护修复数量 | ＝60件 | 60.00件 | 8 | 8 | 考察当年度其他质地文物修复工作完成数量。按完工数量计算得分。
|  | 完成文物申报定级数量 | ＝50件 | 0.00件 | 8 | 0 | 考察当年度文物申报定级数量工作完成数量。按完工数量计算得分。 | 文物定级工作由上级单位主导
| 时效指标 | 完成项目及时性 | 及时 | 部分达成并具有一定效果 | 6 | 3 | 项目运行在规定时间内,实现绩效目标,得满分。其余情况酌情计分。 | 文物定级工作由上级单位主导
质量指标
效益指标 | 社会效益 | 考量项目的开展是否能提升博物馆的影响力 | 提升 | 达成预期目标 | 15 | 15 | 项目实施产生社会效益明显,达到或超过预期计划标准值,得满分。其余情况酌情计分。
| 可持续影响 | 考量项目的开展对今后博物馆定级是否有促进作用 | 促进 | 达成预期目标 | 15 | 15 | 项目实施产生可持续性影响明显,达到或超过预期计划标准值,得满分。其余情况酌情计分。
生态效益
经济效益
满意度指标 | 服务对象满意度 | 评审专家满意度 | ≥90 | 80.00 | 10 | 8.89 | 满意度大于等于90%,得满分;90%以下按比例得分。 | 专家针对文物定级工作提出意见
成本 | 社会成本
经济成本
生态成本
87.87
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。